РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

на заседании координационного Совета                                                                                                                ________________________                    по введению ФГОС НОО                                                                                                                                         Директор МОУ «СОШ № 19»

«___» _____________ 20__ г.                                                                                                                                  «___» _____________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

на начальной ступени общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа  № 19» города Абакана

| Направление деятельности | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО | - Создание Совета и формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | ноябрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Издание приказа по школе «О созда-нии рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 19»» | ноябрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы |
|  | - Предварительный анализ требуемых изменений в существующей образо-вательной системе в соответствии с нормативной моделью, определя-емой ФГОС НОО | декабрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Приведение должностных инструк-ций педагогических работников в соответствие с квалификационными требованиями | ноябрь-декабрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы |
|  | - Изучение нормативных документов по введению ФГОС НОО | ноябрь-декабрь 2010 | Педагогический коллектив школы |
|  | - Изучение базисного образователь-ного плана | январь 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Разработка, обсуждение и утверж-дение основной образовательной программы начального общего образования с учётом программы формирования универсальных учебных действий | февраль-март 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Разработка, обсуждение и утверж-дение программы духовно-нравст-венного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | февраль-март 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Разработка, обсуждение и утверж-дение программы внеурочной дея-тельности с учётом запросов роди-телей и обучающихся | февраль-март 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Разработка модели системы оценки достижения планируемых резуль-татов освоения основной образова-тельной программы начального общего образования | март-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | - Создание координационного совета, рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | ноябрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Анализ имеющихся условий в школе и ресурсного обеспечения реализа-ции образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | декабрь 2010 – январь 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | январь-февраль 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Анализ имеющегося учебного фонда школьной библиотеки для реализации ФГОС НОО | январь-февраль 2011 | Мозговая В.В., ведущий библиотекарь |
|  | - Выбор УМК, утверждённых учебников, методических пособий | февраль 2011 | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Кувалева С.М., руководитель ШМО учителей начальной школы |
|  | - Определение модели внеурочной деятельности | февраль-март 2011 | Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа |
|  | - Планирование необходимого ресурсного обеспечения образова-тельного процесса | март-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | - Изучение базовых документов ФГОС педагогическими работника-ми школы | в течение года | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Обеспечение повышения квалифи-кации учителей начальных классов по вопросам ФГОС | в течение года по плану ГМК, ХРИПК и ПРО | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР |
|  | - Проведение педагогического совета школы по теме «ФГОС: актуальные вопросы введения» | январь 2011 | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР |
|  | - Информирование педагогических работников о проводимых ГУО, ГМК, ХРИПК и ПРО тематических семинарах, практикумах по актуаль-ным проблемам перехода на ФГОС нового поколения | постоянно | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР |
|  | - Подготовка и проведение школьных семинаров по вопросам подготовки и введению ФГОС НОО | в течение года | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР |
|  | - Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работ-ников школы | ???? | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Богданова В.М., педагог-психолог |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | - Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС нового поколе-ния через школьный сайт |  | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Рассмотрение требований ФГОС НОО на заседаниях Совета учреж-дения, общешкольного родитель-ского комитета, общешкольных родительских собраниях |  | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Подготовка публичной отчётности о ходе подготовки введения ФГОС НОО | март-август 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО и внесение возможных изменений в программу организации внеурочной деятель-ности | в течение года | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Богданова В.М., педагог-психолог |
|  | - Обеспечение доступа педагоги-ческих работников школы к ЭОР | в течение года |  |
| - Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | - Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС | до июня 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | до сентября 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР |
|  | - Обеспечение соответствия санитар-ным, противопожарным нормам учебных помещений | до сентября 2011 | Директор школы, администрация школы |
|  | - Комплектование школьной библи-отеки базовыми документами по ФГОС и дополнительными матери-алами в соответствии с ФГОС НОО |  | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Мозговая В.В., ведущий библиотекарь |
|  | - Обеспечение контролируемого доступа школы к образовательными ресурсам в сети Интернет |  |  |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | - Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установле-ние заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и разме-ров премирования |  | Сморгова Е.С., директор школы |
|  | - ??? |  |  |