Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

ПРОЕКТ

ВВЕДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВТОРОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Абакан, 2011

Пояснительная записка

Актуальность создания проекта по введению федерального государственного стандарта начального общего образования нового поколения (далее - ФГОС НОО) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-зовательная школа № 19» г. Абакана (далее - МОУ «СОШ № 19») определяется необходимостью подготовки всех субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей современного образования, освоения новых форм организации образовательного процесса в начальной школе.

Реализация проекта позволит школе создать нормативно-правовые, финансово-экономические, организационные, кадровые, информационные, материально-технические условия для введения ФГОС НОО на уровне, соответ-ствующему стандарту; учителям изучить ФГОС НОО второго поколения и литера-туру по его реализации, разработать необходимые программы, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО и планы  реализации стандарта; обучающимся начальной школы получать образование в условиях, соответствующих стандарту; родителям и общественности получить представление о сущности стандарта, участвовать в под-готовке и внедрении ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 19», получать информацию о ходе реализации проекта.

Цель проекта: создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 19».

Задачи:

- создать условия и обеспечить сопровождение введения ФГОС НОО в образовательном учреждении;

- разработать организационный механизм введения ФГОС;

- сформировать базу нормативно-правовых документов, регламенти-рующих введение ФГОС НОО;

- проанализировать методический, кадровый, материально-технический потенциал МОУ «СОШ № 19»;

- провести инвентаризацию и последующий анализ имеющейся в школе учебной и методической литературы, программного оснащения для организации образовательного процесса, в том числе внеурочной дея-тельности;

- выявить уровень готовности МОУ «СОШ № 19»  к введению ФГОС НОО;

- скорректировать выявленные несоответствия;

- обеспечить методическое сопровождение перехода на ФГОС НОО;

- реализовать проект введения ФГОС НОО.

Возможные риски введения ФГОС НОО

Реализация данного проекта наряду с предполагаемым положительным результатом содержит риски, которые могут снизить эффективность деятельности:

- изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования;

- недостаточное материально-техническое обеспечение образователь-ного процесса;

- неполное принятие педагогами инновационных программ;

- негативная реакция родителей на нововведения;

- недостаточная подготовленность кадров к реализации деятельност-ного подхода, формированию УУД и новой системы оценки знаний;

- параллельное существование двух образовательных парадигм: знани-евой и компетентностной;

- неразработанность вопросов ФГОС НОО до уровня, необходимого при внедрении: программы формирования УУД, критериальной базы оценки УУД, программ воспитательной работы.

Планируемые результаты

Результатами реализации данного проекта планируется считать:

- Наличие нормативной правовой документации, регламентирующей деятель-ность образовательного учреждения по введению ФГОС НОО.

- Должностные инструкции работников МОУ «СОШ № 19», приведённые в соответствие с ФГОС НОО.

- Разработанную и утверждённую основную образовательную программу начального общего образования МОУ «СОШ № 19».

- Наличие утверждённого списка учебников и учебных пособий, используе-мых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

- Оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечива-ющую реализацию программы внеурочной деятельности.

- Разработанный план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.

- Обеспечение кадровых, материально-технических, информационных и прочих условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Для реализации данного проекта необходимо выделить следующие этапы:

1 этап – Оценочно-прогностический (октябрь 2010г. – август 2011г.)

2 этап – Содержательно-деятельностный (сентябрь 2011г. – июнь 2015г.)

3 этап -  Рефлексивный (январь 2015г. - август 2015г.)

Мероприятия по обеспечению введения ФГОС НОО

| Направление деятельности | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспе-чение введения ФГОС НОО | - Приведение должно-стных инструкций педаго-гических работников в соответствие с квалифика-ционными требованиями | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
|  | - Изучение норматив-ных документов по введе-нию ФГОС НОО | Знание нормативных документов по введению ФГОС НОО |
|  | - Изучение базисного образовательного плана | Знание нормативных требований |
|  | - Разработка, обсужде-ние и утверждение основ-ной образовательной программы начального общего образования с учётом программы форми-рования универсальных учебных действий | Наличие ООП НОО |
|  | - Разработка, обсужде-ние и утверждение прог-рамммы духовно-нравст-венного развития и воспи-тания обучающихся на ступени начального обще-го образования | Наличие программы духовно-нравственного развития и воспитания |
|  | - Разработка, обсужде-ние и утверждение прог-рамммы внеурочной дея-тельности с учётом запро-сов родителей и обучаю-щихся | Наличие программ внеурочной деятельности |
|  | - Разработка модели системы оценки достиже-ния планируемых резуль-татов освоения ООП НОО | Наличие модели системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | - Создание Совета и формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО | Сформированный Совет, рабочая группа. Определе-ние их функционала и полномочий |
|  | - Издание приказа по школе «О создании рабо-чей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 19»» | Наличие приказа |
|  | - Анализ имеющихся условий в школе и ресурс-ного обеспечения реализа-ции образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Оценка ресурсного обеспечения. Наличие справки |
|  | - Планирование необхо-димого ресурсного обеспе-чения образовательного процесса | Программа ресурсного обеспечения образователь-ного процесса |
|  | - Разработка и утверж-дение плана-графика введения ФГОС НОО | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО. Наличие утверждённого плана |
|  | - Анализ имеющегося учебного фонда школьной библиотеки для реализации ФГОС НОО | Оценка имеющегося учебного фонда библиотеки. Наличие заявок |
|  | - Выбор УМК, утверж-дённых учебников, методи-ческих пособий | Наличие утверждённого перечня УМК. Наличие методических пособий. |
|  | - Определение модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | - Изучение базовых документов ФГОС НОО педагогическими работни-ками школы | Знание педагогическими работниками школы изучен-ных базовых документов ФГОС НОО |
|  | - Обеспечение повыше-ния квалификации учи-телей начальных классов по вопросам ФГОС НОО | Подготовка педагогических кадров |
|  | - Проведение педаго-гического совета школы по теме «ФГОС: актуальные вопросы введения» | Знание педагогическими работниками актуальных вопросов введения ФГОС НОО |
|  | - Информирование педагогических работни-ков о проводимых ГУО, ГМК, ХРИПК и ПРО тематических семинарах, практикумах по актуаль-ным проблемам перехода на ФГОС НОО | Посещение педагогическими работниками семинаров по названной проблематике |
|  | - Подготовка и прове-дение школьных семина-ров по вопросам подго-товки и введению ФГОС НОО | Ликвидация профессиональ-ных затруднений педагоги-ческих работников |
|  | - Диагностика образо-вательных потребностей и профессиональных затруд-нений педагогических работников школы | Перечень профессиональных затруднений |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | - Информирование общественности о подго-товке к введению и поряд-ке перехода на ФГОС НОО через школьный сайт | Размещение информации на школьном сайте |
|  | - Рассмотрение требований ФГОС НОО на заседаниях Совета учреждения, общешколь-ного родительского комитета, общешкольных родительских собраниях | Информирование общест-венности по вопросам введения ФГОС НОО |
|  | - Подготовка публич-ной отчётности о ходе подготовки введения ФГОС НОО | Публичный отчёт школы о ходе введения ФГОС НОО |
|  | - Изучение обществен-ного мнения по вопросам ФГОС НОО и внесение возможных изменений в программу организации внеурочной деятельности | Наличие результатов опроса |
|  | - Обеспечение доступа педагогических работни-ков школы к ЭОР | Доступ педагогических работников школы к ЭОР |
| - Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | - Обеспечение осна-щённости школы в соот-ветствии с требованиями ФГОС НОО | Оснащённость школы учебным, техническим, информационным оборудо-ванием |
|  | - Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | Оснащённость рабочих мест учителей начальных классов |
|  | - Обеспечение соответ-ствия санитарным, про-тивопожарным нормам учебных помещений | Соблюдение норм САНПиНа, пожарной безопасности |
|  | - Комплектование школьной библиотеки базовыми документами по ФГОС НОО и дополнительными матери-алами в соответствии с ФГОС НОО | Оснащённость библиотеки школы необходимыми учебными и справочными пособиями |
|  | - Обеспечение контро-лируемого доступа школы к образовательными ресурсам в сети Интернет | Ограничение доступа к информации, не совмести-мой с задачами обучения и воспитания |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | - Внесение изменений в локальные акты, регла-ментирующие установле-ние заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Изменённые локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |

План–график реализации проекта

| Направления деятельности | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Нормативно-правовое обеспе-чение введения ФГОС НОО | Приведение должно-стных инструкций педа-гогических работников в соответствие с квали-фикационными требо-ваниями |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение нормативных документов по введе-нию ФГОС НОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Изучение базисного образовательного плана |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение ос-новной образовательной программы начального общего образования с учётом программы формирования универ-сальных учебных дей-ствий |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение прог-рамммы духовно-нрав-ственного развития и воспитания обучающих-ся на ступени началь-ного общего образова-ния |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение прог-раммы внеурочной дея-тельности с учётом за-просов родителей и обу-чающихся |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Разработка модели системы оценки дости-жения планируемых результатов освоения ООП НОО |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Создание Совета и формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ имеющихся условий в школе и ресурсного обеспечения реализации образова-тельных программ в соответствии с требо-ваниями ФГОС НОО |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Планирование необхо-димого ресурсного обеспечения образова-тельного процесса |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Разработка и утверж-дение плана-графика введения ФГОС НОО |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ имеющегося учебного фонда школь-ной библиотеки для реализации ФГОС НОО |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбор УМК, утверж-дённых учебников, методических пособий |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Определение модели внеурочной деятель-ности и коррекция |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | Изучение базовых документов ФГОС НОО педагогическими работниками школы |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение повыше-ния квалификации учи-телей начальных классов по вопросам ФГОС НОО |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Проведение педагоги-ческого совета школы по проблемам введения ФГОС НОО |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Информирование педа-гогических работников о проводимых ГУО, ГМК, ХРИПК и ПРО тематических семина-рах, практикумах по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Подготовка и проведе-ние школьных семина-ров по вопросам подго-товки и введению ФГОС НОО |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Диагностика образова-тельных потребностей и профессиональных затруднений педагоги-ческих работников школы |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Информирование общественности о под-готовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО, о резуль-татах введения ФГОС НОО через школьный сайт |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Рассмотрение требова-ний ФГОС НОО на засе-даниях Совета учреж-дения, общешкольного родительского коми-тета, общешкольных родительских собраниях |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка публичной отчётности о ходе под-готовки введения ФГОС НОО |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Изучение обществен-ного мнения по вопро-сам ФГОС НОО и внесение возможных изменений в программу организации внеуроч-ной деятельности |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Обеспечение доступа педагогических работников школы к ЭОР | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение оснащён-ности школы в соот-ветствии с требова-ниями ФГОС НОО |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Оборудование мульти-медийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |
|  | Обеспечение соответ-ствия санитарным, про-тивопожарным нормам учебных помещений |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Комплектование школь-ной библиотеки базовы-ми документами по ФГОС НОО и дополни-тельными материалами в соответствии с ФГОС НОО |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Обеспечение контро-лируемого доступа школы к образователь-ными ресурсам в сети Интернет |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Внесение изменений в локальные акты, регла-ментирующие установ-ление заработной платы работников школы, в том числе стимулиру-ющих надбавок и до-плат, порядка и разме-ров премирования |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |

План реализации проекта

| Направление деятельности | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки выполнения работ | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО | Приведение должно-стных инструкций педа-гогических работников в соответствие с квали-фикационными требо-ваниями | ноябрь-декабрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
|  | Изучение нормативных документов по введе-нию ФГОС НОО | ноябрь-декабрь 2010 | Педагогический коллектив школы | Знание нормативных документов по введению ФГОС НОО |
|  | Изучение базисного образовательного плана | январь 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Знание нормативных требований к составле-нию базисного плана, наличие базисного плана |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение ос-новной образовательной программы начального общего образования с учётом программы формирования универ-сальных учебных дей-ствий | февраль-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Наличие ООП НОО |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-ющихся на ступени начального общего образования | февраль-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Наличие программы духовно-нравственного развития и воспитания |
|  | Разработка, обсужде-ние и утверждение программы внеурочной деятельности с учётом запросов родителей и обучающихся | февраль-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Наличие программ внеурочной деятельности |
|  | Разработка модели системы оценки дости-жения планируемых результатов освоения ООП НОО | март-апрель 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Наличие модели системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Создание Совета и формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО | ноябрь 2010 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Сформированный Совет, рабочая группа. Определение их функционала и полномочий |
|  | Анализ имеющихся условий в школе и ресурсного обеспечения реализации образова-тельных программ в соответствии с требо-ваниями ФГОС НОО | декабрь 2010 – январь 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Оценка ресурсного обеспечения. Наличие справки |
|  | Планирование необхо-димого ресурсного обеспечения образова-тельного процесса | март-сентябрь 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Программа ресурсного обеспечения образова-тельного процесса |
|  | Разработка и утверж-дение плана-графика введения ФГОС НОО | январь-февраль 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО. Наличие утверждённого плана |
|  | Анализ имеющегося учебного фонда школь-ной библиотеки для реализации ФГОС НОО | январь-февраль 2011 | Мозговая В.В., ведущий библиотекарь | Оценка имеющегося учебного фонда библиотеки. Наличие заявок |
|  | Выбор УМК, утверж-дённых учебников, методических пособий | февраль 2011 | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Кувалева С.М., руководитель ШМО учителей начальной школы | Наличие утверждённого перечня УМК. Наличие методических пособий. |
|  | Определение модели внеурочной деятель-ности | февраль-апрель 2011 | Обедина В.Т., заместитель директора по ВР, рабочая группа | Модель внеурочной деятельности |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | Изучение базовых документов ФГОС НОО педагогическими работниками школы | в течение года | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Знание педагогически-ми работниками школы изученных базовых документов ФГОС НОО |
|  | Обеспечение повыше-ния квалификации учи-телей начальных классов по вопросам ФГОС НОО | в течение года по плану ГМК, ХРИПК и ПРО | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР | Подготовка педагоги-ческих кадров |
|  | Проведение педагоги-ческого совета школы по проблемам введения ФГОС НОО | январь 2011 | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР | Знание педагогически-ми работниками акту-альных вопросов введе-ния ФГОС НОО |
|  | Информирование педа-гогических работников о проводимых ГУО, ГМК, ХРИПК и ПРО тематических семина-рах, практикумах по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО | постоянно | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР | Посещение педагоги-ческими работниками семинаров по названной проблематике |
|  | Подготовка и проведе-ние школьных семина-ров по вопросам подго-товки и введению ФГОС НОО | в течение года | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР | Ликвидация профессии-ональных затруднений педагогических работ-ников |
|  | Диагностика образова-тельных потребностей и профессиональных затруднений педагоги-ческих работников школы | в начале учебного года | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Богданова В.М., педагог-психолог | Перечень профессиональных затруднений |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Информирование общественности о под-готовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО, о резуль-татах введения ФГОС НОО через школьный сайт | ежегодно, в конце учебного года | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Размещение информа-ции на школьном сайте |
|  | Рассмотрение требова-ний ФГОС НОО на заседаниях Совета уч-реждения, общешколь-ного родительского комитета, общешколь-ных родительских собраниях | февраль 2011 | Сморгова Е.С., директор школы | Информирование общественности по вопросам введения ФГОС НОО |
|  | Подготовка публичной отчётности о ходе под-готовки введения ФГОС НОО | ежегодно, в конце учебного года | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Публичный отчёт школы о ходе введения ФГОС НОО |
|  | Изучение обществен-ного мнения по вопро-сам ФГОС НОО и внесение возможных изменений в программу организации внеуроч-ной деятельности | ежегодно, в конце учебного года | Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Наличие результатов опроса |
|  | Обеспечение доступа педагогических работников школы к ЭОР | постоянно | Мозговая В.В., библиотекарь школы; Черноокий А.А., учитель информатики и ИКТ | Доступ педагогических работников школы к ЭОР |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение оснащён-ности школы в соответ-ствии с требованиями ФГОС НОО | до сентября 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Оснащённость школы учебным, техническим, информационным обо-рудованием |
|  | Оборудование мульти-медийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | до сентября 2011 | Сморгова Е.С., директор школы, Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Обедина В.Т., заместитель директора по ВР | Оснащённость рабочих мест учителей началь-ных классов |
|  | Обеспечение соответ-ствия санитарным, про-тивопожарным нормам учебных помещений | до сентября 2011 | Сморгова Е.С., директор школы; Шмидт Г.Ф., заместитель директора по АХР | Соблюдение норм САНПиНа, пожарной безопасности |
|  | Комплектование школь-ной библиотеки базовы-ми документами по ФГОС НОО и дополни-тельными материалами в соответствии с ФГОС НОО | постоянно | Евтюгина О.И., заместитель директора по УВР, Мозговая В.В., ведущий библиотекарь | Оснащённость библио-теки школы необходи-мыми учебными и спра-вочными пособиями |
|  | Обеспечение контро-лируемого доступа школы к образователь-ными ресурсам в сети Интернет | постоянно | Сморгова Е.С., директор школы; Черноокий А.А., учитель информатики и ИКТ | Ограничение доступа к информации, не совмес-тимой с задачами обу-чения и воспитания |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Внесение изменений в локальные акты, регла-ментирующие установ-ление заработной платы работников школы, в том числе стимулиру-ющих надбавок и до-плат, порядка и разме-ров премирования |  | Сморгова Е.С., директор школы | Изменённые локальные акты, регламентиру-ющие установление заработной платы работников школы, в том числе стимули-рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |

Контроль реализации проекта

Предварительный контроль

| Объект контроля | Содержание контроля | Год, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. |  |
| Ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО | Наличие курсовой подготовки педагоги-ческих работников по введению ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Собеседование |
|  | Обеспеченность школьной библиотеки методической литера-турой по ФГОС НОО |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Собеседование с библиотекарем школы, изучение документации |
|  | Проверка достаточ-ности учебно-методи-ческих и дидакти-ческих материалов, наглядных пособий в ученых кабинетах |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  | Инвентаризация, наличие паспор-та кабинета на-чальной школы |
|  | Проверка готовности помещений, оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | Изучение документации, экспертного заключения |
| Основная обра-зовательная программа начального общего образо-вания | Наличие программы духовно-нравствен-ного развития и вос-питания обучающихся на ступени начального общего образования |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Изучение документации |
|  | Наличие учебных программ по предметам |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  | Изучение документации, наличие справки |
|  | Разработанный и утверждённый базисный учебный план начального общего образования |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Наличие плана, протокол |
|  | Наличие программы формирования уни-версальных учебных действий у обучаю-щихся на ступени начального общего образования |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  | Изучение документации, наличие справки |
|  | Система оценки достижения плани-руемых результатов освоения ООП НОО |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  | Изучение документации |