Муниципальное образование город Абакан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Абакана

«Средняя общеобразовательная школа №19»

Проект перспективного развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

города Абакана

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»

на 2011 – 2015 гг.

2011г.

Содержание

|  |  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Паспорт проекта развития | 4-5 |
|  | 1.2. | Анализ ситуации, выявленные проблемы | 6-11 |
|  |  | Основная часть |  |
|  | 2.1. | Цели и задачи | 12 |
|  | 2.2. | Управленческо-кадровый аспект | 13 |
|  | 2.3. | Содержание и механизм реализации проекта | 14 |
|  | 2.3. | План мероприятий (проектное решение) | 15-25 |
|  | 2.4. | Предполагаемые результаты и способ оценки реализации проекта | 26-27 |
|  | 2.5. | Ресурсное обеспечение | 28 |
|  |  | Заключение | 29 |
|  |  | Список литературы | 30 |
|  |  | Приложения | 31-38 |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект перспективного развития Муниципального бюджетного  образовательного учреждения            города                                   Абакана «Средняя  общеобразовательная школа  №  19»  ориентирован

на реализацию положений и задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и предполагает создание условий в образовательном учреждении в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образованию современным российским обществом.

Определяя  перспективу  развития  образовательного  учреждения,  педагогический  коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  образование  во  всем  мире  рассматривается  в   качестве  важнейшего  фактора  становления  личности  как  индивидуальности  и  является  неотъемлемой  частью     социокультурной  среды ,  в  которой  живет  человек.

Образование  обеспечивает  не  только  познание  мира,  но  и  развитие  личности.  Это  должно  обеспечиваться  образовательным  процессом, основная  функция  которого – организация  единого  пространства  познания  и  индивидуального  развития.  В  основу  проекта   положена   идея  создания  такого  единого  образовательного   пространства, которое  позволит  каждому  обучающемуся  развиваться  на  основе  имеющихся  индивидуальных  возможностей  и  социальных  предпосылок. Проект перспективного развития реализует принципы образования, закрепленные в следующих нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Законе РФ «Об образовании», Стратегии модернизации образования, одобренной Правительством РФ, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

Основные положения проекта перспективного развития школы отражают приоритетные направления развития российского образования:

- Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

- Развитие системы поддержки талантливых детей.

- Совершенствование учительского корпуса.

- Изменение школьной инфраструктуры.

- Сохранение и укрепление здоровья школьников.

- Расширение самостоятельности школы.

  - Паспорт проекта развития

| Полное наименование проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19» |
| --- | --- |
| Разработчики проекта | Педагогический коллектив школы, администрация МБОУ «СОШ № 19» |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. |
| Цель проекта | Создание условий способствующих интеллекту-альному, духовно-нравственному, физическому, разви-тию личности обучающегося, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. |
| Основные задачи, мероприятия проекта | - Обновить содержание доступного качественного образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения. - Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми, расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся. - Повышать мотивацию педагогов к совершенствованию квалификации, к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий. - Сохранять и укреплять духовно-нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся. - Совершенствовать материально-техническую базу качественного образования в условиях безопасности и комфортности. - Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы. |
| Научно-методические основы проекта | - При подготовке Проекта учитывались цели, концептуальные положения и идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. - Проект разработан в соответствии с основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной Программой развития образования; законом Российской Федерации «Об образовании». - Проект составлен на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. |
| Основные этапы и сроки действия Проекта. | Сроки реализации проекта - 2011 – 2015 г. Подготовительный этап: 2011 г. - разработка проекта. Основной этап: 2012-2015 г. - реализация проекта. Обобщающий этап: 2016 г. - анализ результатов. |
| Ожидаемые результаты. | - Обеспечение высокого качества образования; - качественное обновление содержания общего образования; - расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; - удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; - совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников МБОУ СОШ № 19; - повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; - создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; - развитие материально-технической базы; - повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием; - повышение эффективности государственно-общественных форм управления. |
| Источники финансирования Проекта. | Бюджетное и внебюджетное финансирование. |

  - Проблемный анализ.

Стратегия модернизации российского образования, разработка образова-тельных стандартов, информатизация образовательной среды определили новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, способствующих удовлетворению образовательных потребностей социума:

- безопасность образовательной среды;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

- удовлетворение потребностей и возможностей в получении образования, воспитания и развития.

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» сформирована нормативно-правовая база, включающая в себя документы федерального, регионального и муниципального уровней, Устав МБОУ «СОШ №19» и принимаемые на его основе внутренние нормативно-правовые документы. С ноября 2011 года школа в своей деятельности руководствуется Уставом (в новой редакции), согласованным с начальником Городского управления образования Администрации города Абакана   и утвержденным председателем Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана.

На данный момент считаем, что нормативно-правовая база МБОУ «СОШ №19» является оптимальной и соответствует требованиям, предъявляемым к нормативно-правовой базе общеобразовательного учреждения.

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.

В целях расширения коллегиальных, демократических форм управления в школе созданы и функционируют органы самоуправления - Общее собрание, Совет Учреждения, Педагогический совет. В их компетенцию входит определение основных направлений деятельности школы, разработка и принятие нормативно-правовых документов, регулирующих образовательный процесс, вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся. В текущем учебном году в связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование разработано и принято Положение о материальном стимулировании работников школы.

Структура управления представлена в виде схемы (Приложение 1).

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий осуществления образовательного процесса в школе создана нормативно-правовая база.

В школе разработана Комплексная программа безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», целью которой является совершенствование условий для обеспечения комплексной безопасности и охраны труда всех участников образовательного процесса. Основные задачи данной программы:

- создание оптимальных    условий     безопасности образовательного процесса;

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасной жизнедеятельности;

- укрепление материально-технического обеспечения.

Формирование навыков безопасности осуществляется через уроки ОБЖ, ТЖН, классные часы, беседы и тренинги. В рамках образовательной программы школы реализуются курсы «Полезные привычки» в начальных классах и «Основы гигиенического образования и здорового образа жизни» в 7-11 классах.

В каждом учебном кабинете есть инструкция по охране труда и технике безопасности. На уроках физической культуры, физики, химии, технологии, информатики учителя проводят инструктаж с обучающимися перед проведением практических занятий.

Школа оборудована локальной системой оповещения (пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой) и охраняется силами сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Форт». В школе обеспечивается контрольно-пропускной режим с обязательной регистрацией всех посетителей в журнале.

Регулярно проводятся занятия по отработке практических навыков на случай экстренной эвакуации. В течение учебного года были проведены 3 учебные тренировочные эвакуации, 2 из них - с участием органов ГО и МЧС, замечаний не было.

Вопросы безопасности всех участников образовательного процесса, охраны труда  регулярно рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива, административных планерках, общем собрании коллектива школы.

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся ежегодно проводятся медицинские осмотры, диспанцеризация. В школе функционирует медицинский кабинет, в 2010 году был оборудован  прививочный кабинет.

С 2010 года реализуется  программа «Школьное питание – здоровое питание», цель  которой пропаганда здорового питания и здорового образа жизни. Согласно Федеральной программе «Здоровое питание» в 2010 году заменено технологическое оборудование  в столовой в соответствии с современными требованиями.

В образовательном процессе педагогами используются приёмы здоровьесберегающих технологий, динамические паузы, физминутки.

Школа реализует следующие образовательные программы:

Дошкольного образования.

Начального общего образования:

- «Школа 2100» - 1АБ, 2АБ, 3А, 4А классы;

- «Школа России» - 1В, 2В, 3Б, 4Б классы.

Основного общего образования:

  - базовая образовательная программа 5-8 классы; с начала 2011 – 2012 учебного года, приняв во внимание образовательные запросы обучающихся и их родителей в 7 классе введено изучение второго иностранного языка;

- базовая образовательная программа 9 класса, с реализацией программы предпрофильной подготовки.

Среднего (полного) общего образования:

  - образовательная программа базового уровня;

  - образовательная программа профильного уровня (с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей):

- 2009 -2010,  2010 – 2011гг социально-экономический, физико-математический профили;

- 2011 – 2012 социальный профиль.

С сентября 2011 года реализуются ФГОС НОО. В связи с проведением апробации модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с апреля 2012 года планируется введение курса «Основы светской этики».

Дополнительное образование является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса школы. Внеклассная воспитательная работа организуется через проведение КТД, школьных праздников, спортивных соревнований, тематических  классных часов. Результатом деятельности по воспитательным программам стало создание системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, системное проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни.

В школе успешно действуют детские движения юных инспекторов дорожного движения, юных помощников пожарных, военно-патриотический клуб «Смена». Работает и ученическое самоуправление: ШОК (5 – 8 классы), Совет старшеклассников (9 – 11 классы).

Вся работа дополнительного образования ведется по следующим направлениям и программам: «Ученье с увлеченьем», « В здоровом теле – здоровый дух», «Семья», « Я в мире – мир во мне», целевая программа по моделированию условий  психологически безопасной образовательной среды.

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. Руководство школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей.

На протяжении многих лет состав учителей является стабильным. Естественная смена преподавательского состава происходит планово, с сохранением преемственности в технологиях и методах преподавания, что способствует системной работе учреждения в режиме развития. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе образования, отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных условиях.

В настоящее время в школе работают 38 учителей, из них имеют высшее образование 36 учителей – 94%,  средне-специальное  - 2 учителя – 6%.

22 человека из педагогических работников аттестованы и имеют квалификационную категорию:

- высшую - 6 человек – 15%;

- первую -14 человек – 36%;

- вторую – 2 человека – 5%.

Педагоги систематически повышают свою  профессиональную компетентность через самообразование и курсовую подготовку.

Имеют почетные звания:

- Отличник народного просвещения  - 4 человека,

- Почетный работник общего образования – 8 человек.

Награждены Почётными грамотами:

- Министерства образования и науки РФ – 4 человека;

- Министерства образования и науки РХ – 10 человек.

В текущем учебном году педагоги распространяли опыт работы на семинарах и конференциях различного уровня. Оценка научно-методических итогов инновационной работы ОУ: 48,8 % педагогов активно вовлечены в НИР, инновационную деятельность, что на 9, 8% больше по сравнению с 2009 – 2010 учебным годом.

Педагоги школы принимали участие в работе научно-практических конференций, профессиональных конкурсах (Приложение 2).

Опыт педагогов был также представлен в профессиональных изданиях и в сети Интернет (Приложение 3).

Основными направлениями инновационной деятельности  школы являются:

  - Организация предшкольной подготовки,

  - Реализация с 2011 – 2012 учебного года ФГОС НОО. Организация подготовительной работы по введению ФГОС ООО,

  - Внедрение новых УМК,

  - Профильное обучение,

  - Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в урочной и внеурочной деятельности,

  - Вовлечение педагогов в проектную деятельность.

Успеваемость и качество знаний в школе стабильны и соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.

По итогам 2010 – 2011 учебного года успеваемость по школе составила 99%, что, по сравнению с предыдущим учебным годом,  ниже на 1%: один обучающийся 2В класса оставлен на повторный курс обучения решением МППК. Все обучающиеся 1, 3-8 и 10 классов переведены в следующий класс, все выпускники 9 и 11 классов допущены к итоговой аттестации. Однако качество знаний по школе снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. Значительное снижение качества успеваемости отмечен в начальной школе – 6,4%. На прежнем уровне остался этот показатель в основной и старшей школе:

| Ступени обучения | Успеваемость % |  |  | Качество % |  |  | Оставлены на 2-й год (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008– 2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2008-2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 | 2008-2009 | 2009- 2010 | 2010- 2011 |
| Начальная школа | 100 | 100 | 99 | 56,2 | 44,4 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| Основная школа | 100 | 100 | 100 | 34,5 | 29,7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя школа | 100 | 100 | 100 | 25,9 | 33,3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 100 | 100 | 99 | 38,5 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 |

В текущем учебном году все выпускники 9-х классов (55 ч.) получили аттестаты об основном общем образовании, из них 2 ч. – Шарапова Екатерина и Мамаева Светлана, выпускницы 9А класса, -  получили аттестаты особого образца с отличием, классный руководитель Попова Н.А. Двое обучающихся 9-х классов сдавали экзамены в режиме, установленном для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные сдавали экзамены по русскому языку и алгебре в новой форме (ГИА) и традиционной форме. Новая форма итоговой аттестации была выбрана по таким предметам:

- русский язык – 45 человек;

- математика – 48 человек;

- английский язык – 1 человек;

- информатика – 1 человек;

- обществознание – 19 человек;

- география – 2 человека.

Результаты экзаменов в новой форме представлены в таблице (Приложение 4).

Все выпускники 11А класса, 23 человека, также успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты о полном среднем образовании. Понамарева Вера, выпускница 11А класса, окончила школу с серебряной медалью.

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11А класса представлены в таблице (Приложение 5).

Таким образом, процесс обучения в школе направлен на наиболее полное удовлетворение потребностей обучающихся и родителей. Большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья обучающихся, внедрения здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей. В школе функционируют творческие группы учителей по общим педагогическим проблемам, решаются задачи повышения профессионального мастерства учителей, переподготовки педкадров.

Наиболее успешно в школе реализуются  следующие направления:

- совершенствование работы по преемственности между ступенями обучения путем активного участия школьной психологической службы в данной проблеме, регулярного проведения педагогических консилиумов по вопросам преемственности и организации внутришкольного контроля по предметам;

- обновление содержания образования в соответствии с Концепцией модернизации российского образования; изменения в технологиях обучения,

- введение предпрофильного и профильного обучения.

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, систематизировать внедрение информационных технологий, развивать общественное управление и внешние связи школы, разработать систему поощрения наиболее результативных учителей. У значительной части школьников не сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье. Высоко число обучающихся с отклонениями в здоровье. Возможности информационных технологий как образовательный ресурс в учебной и внеучебной деятельности используются не в полной мере. Большинство школьников не имеют практических навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях.

Данную ситуацию возможно  изменить при условии создания информационно-образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах.

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлен проект перспективного  развития школы на 2011-2015 гг

П. Основная часть

2.1. Цели и задачи проекта развития.

Цель проекта:

Создание условий, способствующих интеллектуальному, духовно-нравственному, физическому, развитию личности обучающегося, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ.

Задачи:

- Обновить содержание доступного качественного образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения.

- Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми, расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.

- Повышать мотивацию педагогов к совершенствованию квалификации, к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий.

- Сохранять и укреплять духовно-нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.

- Совершенствовать материально-техническую базу качественного образования в условиях безопасности и комфортности.

- Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы.

2.2.  Управленческо–кадровый аспект

Эффективная реализация проекта перспективного развития школы возможна на основе сотрудничества всех участников образовательного процесса. Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в таблице:

| N п/п | Характеристика педагогических работников | Число педагогических работников |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность педагогических работников - всего | 38 |
|  | из них: |  |
| 1.1. | штатные педагогические работники, за исключением совместителей | 38 |
| 1.2. | педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства | 13 |
| 2. | Из общей численности педагогических работников (из строки 1): |  |
| 2.1. | лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания | 12 |
| 2.2. | лица, имеющие высшую квалификационную категорию | 6 |
| 2.3. | лица, имеющие первую квалификационную категорию | 14 |
| 2.4. | лица, имеющие вторую квалификационную категорию | 2 |
| 2.5. | лица, имеющие высшее профессиональное образование | 36 |
| 2.6. | лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 | 2 |
| 2.7. | лица, не имеющие профессионального образования | 1 |

Руководители образовательного учреждения

Директор: Сморгова Елена Семеновна, первая квалификационная категория.

Заместители директора по учебной работе:

Евтюгина Ольга Ивановна, первая квалификационная категория,

Молотилкина Елена Сергеевна, первая квалификационная категория,

Кувалева Светлана Михайловна, первая квалификационная категория.

Заместитель директора по воспитательной работе:

Обедина Вера Тимофеевна, высшая квалификационная категория.

2.3. Содержание и механизм реализации проекта

Сроки реализации проекта - 2011 – 2015 г.

Подготовительный этап: 2011 г. - разработка  проекта.
Основной этап: 2012-2015 г. - реализация проекта.
Обобщающий этап: 2016 г. - анализ результатов.

Подготовительный этап, 2011г. направлен на определение путей развития школы в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование» и инициативы Президента «Наша новая школа».

На данном этапе происходит решение следующих задач:

- Анализ потребностей обучающихся и родителей на образовательной услуги  и внеурочную деятельность

- Разработка программ, проектов, психолого-педагогического и методического сопровождения для работы

- Проектирование воспитательной среды: ЗОЖ; гражданско-патриотическое; интеллектуальное; ученическое самоуправление.

- Обучение педагогов применению в учебном процессе технологии внедрения ФГОС

Основной этап (этап реализации), 2011- 2014гг.

Реализация плана мероприятий проекта развития по переходу школы на новый образовательный уровень.

Целостное развитие образовательного учреждения: организационно-управленческих, научно-методических, внеклассно-воспитательных действий, обеспечивающих благоприятную образовательную среду за счет сохранения и приумножения традиций, изменения содержания технологии воспитательной работы, систематизацию мониторинговой деятельности, углубление содержания довузовского и вариативного образования. Реализация ФГОС второго поколения.

В стратегии определены только ключевые мероприятия, реализация которых осуществляется в течение всего этапа.

Обобщающий этап, 2014-2015 гг.

Сбор информации для проведения анализа проходит в течение всех этапов реализации программы развития по направлениям:

- учебная деятельность;

- воспитательная работа;

- удовлетворенность образовательным процессом всех участников.

2.3. План перспективного развития школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися уровня образованности, которая соответствует их личностному потенциалу. Повышение качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классе |  | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | Февраль 2011 |  |  |  | План мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения |  | Директор |  |  |  |  |  | Май 2011 |  |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов |  | Директор |  |  |  |  |  | Февраль 2011 |  |  |  | Должностные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Создание Рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования (ООПНОО) |  | Директор |  |  |  |  |  | Апрель 2011 |  |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка |  | Рабочая группа, директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | До 01.05. ежегодно |  |  |  | ООП НОО на 2011-2012 учебный год (1 класс), ООП НОО на 2012-2013 учебный год (2 класс), ООП НОО на 2013-2014 учебный год (3 класс), ООП НОО на 2014-2015 учебный год (4 класс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и утверждение учебных программ учителей по учебным предметам |  | Учитель 1 класса, зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | До 31.08 |  |  |  | Рабочие программы, приказ об утверждении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Формирование системы оценки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | По плану |  |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Участие в работе городских инструктивно-методических семинарах по подготовке и введению ФГОС начального общего образования |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | По плану |  |  |  | Участие, обмен опытом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения |  | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой |  |  |  |  |  | Январь-май 2011 года |  |  |  | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004 г., ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, - обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. |  | Директор, учителя 1 кл, зам. директра по АХР |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. |  | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Расширение социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Работа по изучению нормативно-правовой методической базы, регламентирующей введение ФГОС НОО. |  | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Проведение семинаров по реализации ФГОС НОО. |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам введения ФГОС. |  | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Оценка готовности ОУ к введению ФГОС. |  | Администрация |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Самоэкспертиза |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС. |  | Директор |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. |  | Директор |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Публичный доклад Помещение информации на школьный сайт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях Совета Учреждения, педагогических совещаниях, родительских собраниях. |  | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Изучение примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | учителя, администрация школы |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  | Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе второй ступени |  | администрация школы, учителя и классные руководители школы второй ступени |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  | Методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  | администрация школы, педагоги школы третьей ступени |  |  |  |  |  | 2013 год 2014 год |  |  |  | Методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Изучение примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | учителя, администрация школы. |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  | Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | учителя, администрация школы. |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы в соответствии с планом-графиком |  |  |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | администрация школы, учителя |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  | Аналитическая справка школы по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Участие в методических семинарах по изучению опыта внедрения ФГОС, методических рекомендаций по формированию общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |  | администрация школы |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  |  | Формирование в школе банка методических материалов по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Методические семинары по изучению общероссийской системы оценки качества общего образования: а) разработка новой нормативно-правовой базы школы по применению модели общероссийской системы оценки качества общего образования. в) внедрение инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования. |  | учителя, администрация школы |  |  |  |  |  | 2011-2015 годы |  |  |  | Методические рекомендации, разработка новых нормативно - правовых локальных актов, инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, методические рекомендации по ее использованию, система электронного мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Методические семинары по изучению модели оценки качества работы по социализации личности |  | администрация школы, учителя |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  | Методические рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей Цель: Создание системы работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке талантливых детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание банка творческих работ учащихся |  |  | Куратор по работе с одаренными детьми |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Банк работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов |  |  | Куратор по работе с одаренными детьми |  |  |  |  | По мере проведения мероприятий |  |  |  | Банк текстов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация ежегодных школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности |  |  | Зам. директора по ВР |  |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения (при наличии) |  |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе |  |  | Куратор НОУ |  |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио). Проведение мероприятий по презентации достижений школьников |  |  | Зам. директора по ВР |  |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Обмен опытом в работе с одаренными детьми. Выпуск методических рекомендаций «Опыт работы с одаренными детьми». |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |  | В течение учебного года с 2012 года |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |  | Сентябрь-январь |  |  |  | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Проведение предметных недель |  |  | Руководители ШМО |  |  |  |  | Январь - март ежегодно |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня |  |  | Учителя-предметники |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  | Социальный педагог |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  | Раннее прогнозирование результатов деятельности. Предотвращение рисков в работе с одаренными обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Информирование общественности на страницах школьного сайта |  |  | Администратор школьного сайта |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование учительского корпуса Цель: Создание условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала, профессионального мастерства каждого учителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Семинары, индивидуальные консультации: Аттестация педагогических кадров. |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Понимание собственных действий педагогами в рамках нового порядка аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Участие в конкурсах муниципального уровня |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |  |  |  |  |  | Согласно срокам конкурса |  |  |  | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Переход на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической деятельности |  | Директор |  |  |  |  |  | По плану МОиН |  |  |  | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических кадров |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка планов повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изменение школьной инфраструктуры Цель: Создание условий для успешного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами |  | Директор |  |  |  |  |  | Постоянно, по мере финансирования |  |  |  | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Продолжение оснащения школы новой мебелью |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Обновление спортивного оборудования |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Оснащение рабочего места педагога компьютером |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Внедрение и развитие дистанционного образования по запросам субъектов образования |  | Администрация, педагоги |  |  |  |  |  | 2012 - 2015 |  |  |  | Получение профессионального образования. Обмен опытом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Текущий ремонт образовательного учреждения |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  | Июнь-август |  |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Обновление документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС |  | Директор, зам. директора по АХР, педагог-организатор ОБЖ |  |  |  |  |  | Сентябрь-ноябрь |  |  |  | Повышение безопасности образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Взаимодействие образовательного учреждения с организациями социальной сферы, правоохранительными органами |  | Директор, зам. директора по АХР |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение и укрепление здоровья школьников Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: обучающихся, учителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. |  | Директор, социальный педагог, ответственный за организацию питания |  |  |  |  |  | Сентябрь, январь |  |  |  | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Разработка и внедрение мониторинга физического развития обучающихся. |  | Зам. директора по ВР, педагог-организатор ОБЖ |  |  |  |  |  | 2012 - 2015 |  |  |  | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе среди учащихся. |  | Зам. директора по ВР, социальный педагог, психолог |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. |  | Зам. директора по ВР, социальный педагог |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Разделение обучающихся на основную и подготовительную группу |  | Мед. работник |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Медосмотр обучающихся |  | Мед. работник |  |  |  |  |  | Постоянно по графику мед. учреждения |  |  |  | Раннее прогнозирование резуль-татов. Снижение заболеваемости. Организация целенаправленной профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Организация работы спортивных секций |  | Учитель физ. культуры |  |  |  |  |  | Сентябрь ежегодно |  |  |  | Увеличение количества школь-ников, занимающихся физи-ческой культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Мониторинг занятости обучающихся в спортивных секциях |  | Зам. директора по ВР |  |  |  |  |  | Сентябрь, январь ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Организация и проведение Дней Здоровья школы |  | Зам. директора по ВР, педагог-организатор спортивных мероприятий |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Организация и проведение школьных спортивных соревнований |  | Учитель физ. культуры |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Организация и проведение различных мероприятий ЗОЖ |  | Зам. директора по ВР |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Организация родительского всеобуча. Беседы для родителей |  | Классные руководители, психолог |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формиру-ющих здоровье школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие самостоятельности школ Цель: обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Переход в статус муниципального учреждения | Директор |  |  |  |  |  | До 10.11.2011 |  |  |  | Изменение статуса, Устава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор школы |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  | Финансово-хозяйственная самостоятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Совершенствование государственно-общественных форм управления | Директор школы |  |  |  |  |  | 2011-2015 г. г. |  |  |  | Активизация деятельности педагогического совета, совета школы, общешкольного родительского комитета, профкома школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Составление муниципального заказа школы в оказании образовательных услуг | Директор школы |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  | Работа по исполнению муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.  Предполагаемые результаты и способ оценки реализации проекта

Проект перспективного развития предполагает создание модели адаптивной школы, развитие и функционирование которой осуществляется в интересах формирования социально направленной и творчески активной личности учащихся.

Основные направления развития школы:

- общее и дополнительное образование обучающихся школы;

- воспитательная работа в школе;

- информатизация образовательного процесса в школе;

-научно-исследовательская и инновационная деятельность всех участников образовательного процесса;

-демократизация управления школой.

Ожидаемые результаты развития школы

В сфере общего образования учащихся: Создание условий, обеспечивающих доступность, качество и эффективность образования в системе общего образования, посредством обеспечения и последовательной реализации бесплатного начального, основного и среднего общего образования. Отработка механизмов концентрации кадровых и материально-технических ресурсов. Отработка модели новой перспективной адаптивной школы как школы, отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям. Проектирование образовательного процесса на основе принципов развития творческой личности.

В сфере дополнительного образования учащихся: Обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного образования. Обновление содержания и форм дополнительного образования детей. Укрепление взаимодействия с учреждениями общего и дополнительного образования. Использование дополнительного образования для улучшения социально-культурной среды. Привлечение в систему дополнительного образования высококвалифицированных педагогов.

В сфере воспитательной работы: Формирование духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной личности путем развития следующих направлений воспитательной работы: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое, физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа; художественно-эстетическое, экологическое просвещение и воспитание. Развитие комплексного подхода к детям в воспитательной работе, учет их интересов, профессиональной ориентации. Совершенствование демократического стиля руководства воспитательным процессом. Расширение самоуправления в школе, развитие традиций школы, совершенствование диагностики уровня воспитанности обучающихся.

В сфере информатизации образования: Создание и развитие эффективного механизма повышения квалификации педагогов в области информатизации образовательного процесса, использования информационных и коммуникативных технологий в обучении учащихся и управлении школой. Применение способов диагностики образовательного процесса с использованием средств ИКТ. Участие в системе дистанционного образования.

В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности: Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности педагогов и обучающихся школы. Участие в городских, региональных и федеральных научно-практических конференциях. Привлечение большего количества учащихся школы в научно-исследовательскую работу.

В сфере демократизация управления школой: Нормативно-правовое обеспечение государственно-общественного управления школой. Повышение эффективности управленческой деятельности школы за счет совершенствования системы информационного сопровождения. Повышение роли общественности в управлении школой. Привлечение педагогов, учащихся и родителей в управление школой.

Способ оценки реализации проекта перспективного развития школы.

Оценка реализации проекта перспективного развития осуществляется путём проведения внутреннего мониторинга (анкетирование, наблюдения, диагностики)  администрацией школы с привлечением представителей органов общественного самоуправления.

Результаты обсуждаются один раз в год. Показателем результативности реализации проекта является положительная динамика по всем направлениям проекта не менее 10 – 15%.

Результаты реализации проекта предполагается отражать в  ежегодном публичном докладе директора школы.

2.5.  Ресурсное обеспечение проекта.

| № п/п | Программные мероприятия | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и методической литературы. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 2. | Организация диагностики и мониторинга основных показателей процессов обучения и воспитания в школе. | Бюджетные средства |
| 3. | Проведение программных мероприятий для детей. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 4. | Повышение квалификации педагогов, поощрение за освоение новых технологий. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 5. | Приобретение новых компьютеров и мультимедийного оборудования к ним. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 6. | Приобретение спортивного инвентаря для проведения соревнований и туристических слетов. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 7. | Приобретение современного оборудования, наглядных пособий для кабинетов информатики, химии, биологии, начальных классов и учебных мастерских. | Бюджетные средства |
| 8. | Обеспечение учебно-методическими, наглядными и дидактическими пособиями, наборами диагностических и психологических методик кабинетов психологической и логопедической помощи. | Бюджетные средства |
| 9. | Обеспечение библиотеки учебниками, учебно-методической литературой | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 11. | Благоустройство спортивной площадки | Бюджетные средства |
| 12. | Текущий ремонт учреждения | Бюджетные средства |

III.Заключение

В современных условиях одной из важнейших особенностей развития современного российского общества является инновационная направленность преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в образовании.

Проект перспективного развития нашей школы представляет собой модель совместной деятельности участников образовательного процесса в направлении актуализации и прогноза запросов местного сообщества, государства в целом.

Представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.

Реализация проекта позволит:

- создать условия, обеспечивающие выстраивание ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях;

- раскрыть способности каждого ученика, воспитать порядочного и патриотичного человека, личность;

- обеспечить высшие образовательные достижения учителя и ученика, личностный и профессиональный рост, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

- Список литературы

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена приказом Президента РФ Д.А.Медведевым от 04.02.2010 г. № 271

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373.

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2010 г. № 1639.

Директор школы

Общее собрание

Творческие группы

Методический совет

Учителей  начальных классов

Учителей русского языка и литературы

Учителей иностранных языков

Учителей  математики

Классных руководителей

Педагогический коллектив

Коллектив обучающихся

Психолого-социальная педагогическая служба

Методические объединения

Педагогический совет

Совет учреждения

Приложение  2

| ФИО учителя | Название конкурса или проекта | Уровень | Результат участия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Макарова Надежда Константиновна, учитель начальных классов | Городская проблемная группа «Школа 2100» | муниципальный | выступление «Открытие новых знаний» |
| 2. Валуева Галина Дмитриевна, учитель начальных классов | Конкурс «Мудрая Сова», 2011 | российский | участие |
| 3. Кувалева Светлана Михайловна, учитель начальных классов | Августовская конференция, 2010 | муниципальный | доклад «Подвижные игры как средство здоровьесберега-ющей технологии в обучении младших школьников» |
|  | III международная конференция, ХГУ им. Н.Ф. Катанова (сентябрь, 2010 г.) | международная | доклад «Развитие коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста» |
|  | Конкурс образовательных программ «Здоровое питание школьников» | муниципальный | победитель, 1 место (60 тыс. руб.) |
| 4. Худякова Людмила Леонидовна, учитель русского языка и литературы | Августовская конференция, 2010 | муниципальный | выступление «Моделирование системы работы по формированию познавательной активности и творческого потенциала в процессе развития одарённости» |
|  | Катановские чтения, 2011 | республиканский | доклад «Урок-проект», 3 место |
|  | НПК | республиканский | доклад «Развитие творческих спо-собностей уча-щихся через вне-урочную деятель-ность учителя-словесника» |
| 5. Евтюгина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы | Августовская конференция, 2010 | муниципальный | выступление «Совершенство-вание коммуника-тивной и твор-ческой компетен-ций старшеклас-сников на заня-тиях элективного курса филологи-ческой направ-ленности» |
|  | Катановские чтения, 2011 | республиканский | доклад «Диагностика литературного развития обучаю-щихся 5–6-х клас-сов», 1 место |
| 6. Сапожникова Татьяна Георгиевна, учитель английского языка | НПК слушателей курсов ХРИПК и ПРО | республиканский | доклад «Использование здоровьесберега-ющих технологий на уроках англий-ского языка» |
|  | Городская творческая группа «Здоровье сберегающие технологии в воспитательном процессе» | муниципальный | выступление «Формирование здорового образа жизни школьни-ков в ходе реа-лизации проек-тов» |
|  | Конкурс Интернет-портала ProШколу.ru «Do you know English grammar» | российский | участие |
| 7. Ишкабулов Алексей Андреевич, учитель географии | Катановские чтения, 2011 | республиканский | стендовый доклад «Формирование исследовательских умений через элективный курс» |
| 8. Блажнова Ирина Петровна, учитель технологии | семинар | муниципальный | мастер-класс «Развитие творче-ской компетенции учащихся через метод проектов при изучении раздела «Художественная обработка матери-алов» |
| 9. Черноокий Александр Александрович, учитель информатики и ИКТ, технологии | Конкурс «Информатизация образования», 2010 | муниципальный | номинация «Педагогическая мастерская», 2 место |
|  | Экспериментальная площадка ХРИПК и ПРО «Информа-ционное прост-ранство образова-тельного учреж-дения как средство развития коммуни-кативных компе-тенций учащихся в технологическом образовании» | республиканский | участник разра-ботки и реалии-зации направ-ления «Органи-зация контроль-но-оценочной деятельности на уроках техноло-гии с использова-нием ИКТ» |
| 10. Давыдова Галина Михайловна, социальный педагог | Конкурс «Лучший социальный педагог» | республиканский | призёр, 2 место |
|  | Конкурс «Мудрая Сова», 2011 (номинация «Работа с родите-лями») | российский | участие |
| 11. Борисова Елена Алексеевна, учитель ИЗО | Конкурс «Мудрая Сова», 2011 (номинация «Профориентаци-онная работа») | российский | победитель, 1 место |

Приложение 3

| ФИО учителя | Название публикации | Выходные данные сборника, журнала, газеты | Дата выпуска (выхода) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кувалева Светлана Михайловна, учитель начальных классов | «Развитие коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста» | сборник ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Развитие языков и культур коренных народов Сибири», стр. 257 - 579 | Абакан, 2010 |
| 2. Годлевская Любовь Ивановна, учитель начальных классов | «Формирование представлений об общенациональных ценностях у младшего школьника» | журнал ХРИПК и ПРО «Поиск» | Абакан, 2011 |
| 2. Сморгова Елена Семёновна, учитель физики | «Дифференцированный подход в обучении физике» | сайт школы: http://www.school19-abakan.narod.ru/metod_kopilka.htm. |  |
|  | «Физика и безопасность движения» | сайт школы: http://www.school19-abakan.narod.ru/metod_kopilka.htm. |  |
| 3. Борисова Елена Алексеевна, учитель ИЗО | Методическая разработка занятия по ИЗО «Цветы Победы» | сайт школы: http://www.school19-abakan.narod.ru/metod_kopilka.htm. |  |
| 4. Черноокий Александр Александрович, учитель информатики, технологии | «Этапы конструирования педагогических тестов» | сборник «Уроки технологии с использованием информационно-коммуникационных технологий» | Абакан, ХРИПК и ПРО, 2011 |

Приложение  4

Результаты экзаменов в новой форме (9 класс) 2010 - 2011 уч.г.:

| Предмет | Учитель | Всего уч-ся сдавало % | Баллы |  |  |  | Средняя отметка | Качество знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  | Чел. % | Чел. % | Чел % | Чел. % |  |  |
| Русский язык | Претцер Г.И. | 23 82% | 0 | 7 30,4% | 10 43,5% | 6 26% | 4 | 69,6% |
|  | Мирошничен-ко Л.А. | 22 81,5% | 1 4,5% | 12 54,5% | 9 41% | 0 | 3,4 | 40,9% |
|  | ИТОГО | 45 | 1 | 19 | 19 | 6 | 3,6 | 55,6% |
| Алгебра | Молотилкина Е.С. | 48 87,3% | 3 6,3% | 23 48% | 20 41,7% | 2 4,7% | 3,4 | 45,8% |
|  | ИТОГО | 48 87,3% | 3 6,3% | 23 48% | 20 41,7% | 2 4,7% | 3,4 | 45,8% |
| Информатика и ИКТ | Черноокий А.А. | 1 1,8% | 0 | 1 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Обществознание | Попова Н.А. | 19 34,5% | 0 | 1 5,3% | 15 79% | 3 15,8% | 4 | 94,7% |
| География | Ишкабулов А.А. | 2 3,6% | 0 | 1 50% | 1 50% | 0 | 0 | 50% |
| Английский язык | Обедина В.Т. | 1 1,8% | 0 | 0 | 1 100% | 0 | 4 | 100% |

Приложение 5

Результаты итоговой аттестации 11-х классов 2010 – 2011 уч.г.:

| Предмет | Кол-во участников ЕГЭ | Не набрали минимум | Наименьший балл по школе | Наибольший балл по школе | Средний балл за экзамен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык (базовый уровень) | 23 (100%) | 0 (36) | 37 | 90 | 62,9 |
| Литература (базовый уровень) | 3 (13%) | 0 (32) | 44 | 61 | 53,3 |
| Английский язык (базовый уровень) | 3 (13%) | 0 (20) | 42 | 80 | 64 |
| Математика Всего | Профиль – 23 | 0 (24) | 24 | 80 | 44,9 |
|  | 23 (100%) | 0 (24) | 24 | 80 | 44,9 |
| Информатика и ИКТ | Профиль – 7 (77,8%) | 0 (40) | 49 | 78 | 61,9 |
|  | Базовый – 1 (7%) | 0 (40) | 40 | 40 | 40 |
|  | 8 (34,8%) | 0 (40) | 40 | 78 | 59 |
| История (базовый уровень) | 6 (26%) | 1 (30) | 26 | 71 | 50,3 |
| Химия (базовый уровень) | 1 (4,3%) | 0 (32) | 72 | 72 | 72 |
| Физика Всего | Профиль – 6 (66,7) | 0 (33) | 54 | 88 | 63,8 |
|  | Базовый – 3 (21,4) | 1 (33) | 20 | 54 | 40 |
|  | 9 (39%) | 1 (33) | 20 | 88 | 55,9 |
| География Всего | Профиль - 3 (21,4%) | 0 (35) | 46 | 51 | 48,6 |
|  | Базовый – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 (21,4%) | 0 (35) | 46 | 51 | 48,6 |
| Обществознание Всего | Профиль – 11 (78,6%) | 0 (39) | 41 | 72 | 56,4 |
|  | Базовый – 3 (33,3%) | 0 (39) | 62 | 72 | 66 |
|  | 14 (60,9%) | 0 (39) | 41 | 72 | 58,4 |